PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Nguyễn Đức Anh | Mã sinh viên | B25DTCN220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chuyến hàng | Tạo và phân công chuyến hàng lạnh | US-01 | Là điều phối viên, tôi muốn tạo phân công chuyến hàng lạnh cho nhân viên giao nhận, để tổ chức lộ trình vận chuyển hàng đông lạnh hiệu quả |
| Vận hành chuyến hàng | Theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến | US-02 | Là điều phối viên tôi muốn theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến nhiệt theo thời gian thực, để đảm bảo chất lượng hàng hóa không bị hỏng |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Độc lập | US-X: gộp quá nhiều chức năng khác nhau, khiến các tính năng phụ thuộc lẫn nhau, khó phát triển và kiểm thử độc lập |
| Nhỏ | US-X: quá lớn ( epic chứa quá nhiều nghiêph vụ phức tạp) không thể hoàn thiện trong 1 sprint duy nhất. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn nhận thông báo khi được phân công chuyến hàng lạnh, để nắm bắt công việc cần thực hiện |
| US-X2 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá sau mỗi chuyến hàng, để biết hiệu quả làm việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Vì MVP của hệ thống RikkeiCold tập trung cốt lõi vào quy trình cơ bản và tạo, phân công chuyến hàng và theo dõi vận hành ( nhiệt độ), đấy là các tính năng bắt buộc mà hệ thống phải có |
| US-02 | Must have | Vì MVP của hệ thống RikkeiCold tập trung cốt lõi vào quy trình cơ bản và tạo, phân công chuyến hàng và theo dõi vận hành ( nhiệt độ), đấy là các tính năng bắt buộc mà hệ thống phải có |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên giao hàng A đã đăng nhập và được phân công chuyến hàng CH-001 hợp lệ | Nhân viên A mở chi tiết phiếu chuyển hàng CH-001 trên ứng dụng | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết phiếu CH-001 ( Thông tin hàng hóa , địa điểm, nhiệt độ yêu cầu) và có thêm nút ( Xác nhận nhận chuyến) |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống thông báo lỗi không có quyền truy cập, không hiển thị phiếu chuyển hàng hợp lệ và không cho phép vận chuyển Hệ thống hiển thị trạng thái “ Đã hủy” và không hiển thị nút “ Nhận chuyến” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cụ thể cho phạm vi nghiệp vụ, tính năng của từng User Story riêng lẻ, trong khi DoD áp dụng chung cho toàn bộ Product Backlog hoạc toàn Sprint để đảm bảo chất lượng kỹ thuật chung khi bàn giao.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Nghiệp vụ tạo và gán đơn hàng rõ ràng, logic đơn giản |
| US-02 | 5SP | Tích hợp dữ liệu cảm biến thời gian thực, xử lý điều kiện dữ liệu trễ phúc tạp hơn |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Nên thảo luận tập trung vào ý kiến của người cho điểm thấp nhất là 3 và cao nhất là 21 để làm rõ các rủi ro, độ phức tạp kĩ thuật chưa thống nhất, sau đó tiến hành bỏ phiếu lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (27+29+28)/3=28 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng Capacity chuẩn: 7 Developers x 10 ngày = 70 người – ngày ( Tương đương -28 SP) 1 developer chỉ cho phép 5 ngày => Capactity thực tế 70 -5 = 65 người – ngày Số sản phẩm đội nên cam kết điều chỉnh theo Capacity: 28 x (70/65) sấp sỉ 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1(3), B2(8), B3(5), B4(8), B5(5), B6(3) |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành cốt lõi ứng dụng di động cho nhân viên giao nhận thông báo, xem chi tiết phiếu và theo dõi nhiệt độ thùng hàng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình chi tiết phiếu chuyển hàng và hiển thị trạng thái phiếu | UI/UX | 4 giờ |
| Viết câu lệnh truy vấn và API lấy thông tin chi tiết phiếu, theo phân quyền nhân viên giao nhận | Database | 6 giờ |
| Viết và chạy test case kiểm thử chức năng xem chi tiết phiếu | Testing | 6 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?